## Лист1
План и выполнение текущего ремонта
многоквартирных домов по ООО УК "ДЕОН" за 2013 год
№ | Адрес | Виды работ | Тариф, руб. | Площадь, кв.м. | План на 2013 год | Ед. изм. | План по видам работ
На 2013 год
[7 empty] | Нат выр | в рублях
1 | пр. Мира 11 | Устройство скатных козырьков | 4.96 | 2477.3 | 200902.92 | шт | 4 | 91863.4
|  | Замена стояков канализации |  |  |  | шт | 4 | 50000
|  | Установка ограждения тротуара |  |  |  | п.м. | 55.5 | 19852.39
|  | Ремонт входа в подвал |  |  |  | шт | 1 | 39187.13
2 | пр. Мира 84 | Ремонт мягкой кровли | 4.65 | 7395.6 |  | м2
|  | Замена электропроводки с установкой энергосберегающих светильников |  |  |  | блок
3 | Эгерский б-р 3 | Ремонт мягкой кровли | 3.68 | 9445.42 | 769340.02 | м2 | 490 | 231604.7
|  | Замена трубопроводов канализации и ХГВС |  |  |  | п.м. | 844 | 494703.52
6 | Эгерский б-р 7 | Замена электропроводки с установкой энергосберегающих светильников | 6.01 | 1768.3 |  | под. | 2 | 148597.39
|  | Установка ограждения тротуара |  |  |  | п.м. | 35 | 19849.22
|  | Прокладка трубопровода ГВС в подвале |  |  |  | п.м. | 34 | 29764.1
7 | Эгерский б-р 9 | Установка ограждения тротуара | 6 | 1766.7 |  | п.м. | 35 | 19849.22
|  | Замена разводки ГВС |  |  |  | п.м. | 68 | 83042.21
8 | Эгерский б-р 15 | Замена разводки канализации | 3.31 | 6079.2 | 446533.68 | п.м. | 132 | 97738.31
|  | Ремонт мягкой кровли |  |  |  | м2 | 450 | 185653.77
|  | Прокладка трубопровода ГВС в подвале |  |  |  | п.м. | 132 | 97399.27
9 | ул. Хевешская 3 | Установка счётчиков электроэнергии поэтажно | 6.67 | 2503.4 | 276601.05 | шт | 24 | 165602.06
|  | Ремонт мягкой кровли |  |  |  | м2 | 300 | 115419.66
10 | ул. Хевешская 5 | Ремонт входа в подъезд | 5.46 | 4797.42 | 578681.25 | шт | 1 | 47237.26
|  | Ремонт мягкой кровли |  |  |  | м2 | 600 | 247670.67
|  | Замена стояков ХГВС, канализации |  |  |  | шт
11 | ул. Хевешская 9 | Ремонт подъездов | 5.11 | 3219.9 | 542482.47 | шт | 2 | 164524.58
12 | ул. Хевешская 19А | Замена стояков ХВС | 3.4 | 1910.5 | 89571.59 | шт | 4 | 76763.84
13 | ул. Хевешская 27 | Замена разводки канализации | 5.19 | 6080.55 | 386025.87 | п.м. | 126 | 93769.95
|  | Прокладка трубопровода ГВС в подвале |  |  |  | п.м. | 132 | 97399.27
|  | Ремонт мягкой кровли с устройством водосточных труб |  |  |  | шт. | 12 | 132168.96
ИТОГО: |  |  |  |  | 3290138.85 |  |  | 2749660.88

## Лист2
Адрес | Виды работ
пр. Мира 11 | Ремонт мягкой кровли козырьков
Замена стояков канализации
Ремонт входа в подвал
*Установка ОДПУ ХВС
пр. Мира 84 | Ремонт мягкой кровли
Замена электропроводки с установкой энергосберегающих светильников
Эгерский б-р 3 | Ремонт мягкой кровли
Замена стояков и разводки канализации в санузлах
*Установка ОДПУ ХВС
Эгерский б-р 5
*Установка ОДПУ ХВС
Эгерский б-р 5/1
Эгерский б-р 7 | Замена электропроводки с установкой энергосберегающих светильников
Прокладка трубопровода ГВС в подвале
Эгерский б-р 9 | Замена разводки ГВС
Эгерский б-р 15 | Замена разводки канализации
Ремонт мягкой кровли
Прокладка трубопровода ГВС в подвале
*Установка ОДПУ ХВС
ул. Хевешская 3 | Установка счётчиков электроэнергии поэтажно
Ремонт мягкой кровли
*Установка ОДПУ ХВС
ул. Хевешская 5 | Ремонт входа в подъезд
Ремонт мягкой кровли
Замена стояков ХГВС, канализации
*Установка ОДПУ ХВС
ул. Хевешская 9 | Ремонт подъездов
*Установка ОДПУ ХВС
ул. Хевешская 19А | Замена стояков ХВС
*Установка ОДПУ ХВС
ул. Хевешская 27 | Замена разводки канализации
Ремонт мягкой кровли
*Установка ОДПУ ХВС
* выполнены