## Лист1
План и выполнение текущего ремонта
многоквартирных домов по ООО УК "ДЕОН" за 2012 год
№ | Адрес | Виды работ |  |  | перерасх - |  | Ед. изм. | План по видам работ
|  |  | Тариф | Площадь | остаток + | План на |  | На 2012 год
|  |  | руб. | кв.м. | за 2011г. | 2012 год |  | Нат | в рублях
выр
1 | пр. Мира 11 | Устр-во козырьков над входами в подъезды | 3,50/4,96 | 2477.3 | -72293.73 | 53454.02 | шт | 2 | 18454.02
|  | Установка прибора учета ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
|  | Устр-во козырьков над входами в подъезды |  |  |  |  | шт | 4 | 36155.17
|  | Установка прибора учета ХВС | 3,05/3,23 | 2680.1 | -445.54 | 100540.63 | шт | 1 | 40000
2 | пр. Мира 15 | Замена оконных переплетов |  |  |  |  | шт | 8 | 24385.46
3 | пр. Мира 15А | Установка прибора учета ХВС |  |  |  | 417346.5 | шт | 1 | 35000
|  | Ремонт подъездов 3,4 |  |  |  |  | шт | 4 | 56846.5
|  | Установка металлич.дверей под.5,2 |  |  |  |  | шт | 1 | 12500
|  | Замена стояков канализации | 4,82/6,68 | 6048.5 | 7879.68 |  | шт | 15 | 220000
|  | Ремонт отмосток и входов в подъезды |  |  |  |  | м2 | 150 | 42200
|  | Установка эн/сберегающих светильников |  |  |  |  | шт | 7 | 25200
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | пм | 160 | 25600
4 | пр. Мира 17 | Ремонт подъездов | 4,83/5,40 | 2763.4 | -54217.47 | 115400.02 | шт | 3 | 75400.02
|  | Устр-во козырьков над входами в подъезды |  |  |  |  | шт | 4 | 40000
5 |  | Установка прибора учета ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
| пр. Мира 19 | Устр. козырьков входов в подъезды, светильн. | 6,11/5,70 | 2728.6 | 38695.81 | 232044.41 | шт | 4 | 41000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 440 | 156044.41
6 | пр. Мира 21 | Установка прибора учета ХВС | 2,87/3,12 | 2645.1 | -20245.84 | 74819.05 | шт | 1 | 40000
|  | Замена оконных блоков |  |  |  |  | шт | 4 | 34819.05
7 | пр. Мира 21А | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 393549.02 | шт | 1 | 40000
|  | Замена стояков отопления (2 подъезда) | 4,11/8,92 | 5074.65 | -3187.12 |  | пм | 70 | 53549.02
Ремонт подъезда № 2
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | пм
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сбер.светильн. | [6 empty] | 300000
8 | пр. Мира 23 | Замена стоячных кабелей с эн/сбер.светильн. | 3,28/3,30 | 6864.9 | 675.6 | 271701.85 |  |  | 104801.85
|  | Замена ввода отопления в подвале |  |  |  |  | пм | 112 | 131900
|  | Ремонт кровли 9-го подъезда |  |  |  |  | м2
|  | Установка прибора учета ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
9 | пр. Мира 23А | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 337718.93 | шт | 1 | 40000
|  | Изоляция труб | 8,59/6,63 | 3753.6 | -5059.82 |  | пм | 50 | 31326
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | пм
|  | Установка стоек под козырьки подъездов |  |  |  |  | 4под |  | 66392.93
|  | Установка терморегулятора |  |  |  |  | шт | 1 | 200000
10 | пр. Мира 23Б | Установка прибора учёта на ХВС | 2,64/3,91 | 3509.7 | 63354.23 | 201285.44 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильн. |  |  |  |  | пм |  | 166285.44
11 | пр. Мира 25 | Установка прибора учёта на ХВС |  |  |  | 326986.83 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 4,97/4,99 | 4439.6 | 61676.34 |  |  |  | 291986.83
12 | пр. Мира 29 | Частичная замена стропильной системы в 6 под. | 3,06/6,18 | 5946 | -115704.69 | 325250.67 | м2 | 200 | 325250.67
13 | пр. Мира 33 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 204135.96 | шт | 1 | 35000
|  | Замена радиаторов отопления | 4,42/8,00 | 3656.4 | -68338.97 |  |  |  | 169135.96
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
| пр. Мира 64 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,84/5,02 | 4880.8 | 46628.06 | 306091.39 |  |  | 210000
Установка терморегулятора
14 |  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 |  | 61091.39
15 |  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
| пр. Мира 66 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,79/5,49 | 4992 | 14336.59 | 292291.15 |  |  | 210000
Установка терморегулятора
|  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 | 50 | 47291.15
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
16 | пр. Мира, 68 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,83/4,34 | 4896.91 | 29858.41 | 269904.94 |  |  | 135904.94
Установка терморегулятора
|  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 | 50 | 94000
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
17 | пр. Мира, 70 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,88/4,26 | 4837.5 | 37350.41 | 273613.91 |  |  | 174613.91
|  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 | 50 | 64000
18 | пр. Мира 72 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 277933.01 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 2,64/3,15 | 7385.89 | 21347.19 |  |  |  | 210000
Установка терморегуляторов 2 шт
Ремонт кровли
|  | Ремонт фойе |  |  |  |  | м2 | 368 | 32933.01
19 | пр. Мира 76 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 253649.35 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,08/4,16 | 7429.51 | -69088.56 |  |  |  | 190000
Установка терморегуляторов 2 шт
|  | Ремонт фойе |  |  |  |  | м2 | 380 | 28649.35
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. |  |  |  |  | пм |  | 310000
20 | пр. Мира, 82 | Ремонт кровли | 2,64/4,15 | 6654.8 | 80168.2 | 351284.75 | м2 | 110 | 6284.75
|  | Установка прибора учёта ХВС | 105412.03 |  |  |  | шт | 1 | 35000
21 | пр. Мира 84 | Установка прибора учёта ХВС | 2,93/4,65 | 7395.6 | -37009.86 | 299342.03 | шт | 1 | 40000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | [6 empty] | 259342.03
22 | пр. Мира 90 | Установка прибора учёта ХВС | 3,16/3,37 | 6822.25 | -51630.32 | 215665.44 | шт | 1 | 40000
|  | Замена входного дверного блока |  |  |  |  | шт | 1
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 500 | 175665.44
23 | пр. Мира 92 | Замена разводки ГВС с изоляц.труб | 5,05/5,57 | 4948.8 | -54638.61 | 260698.93 | пм | 170 | 220698.93
Ремонт основания входа в подъезд
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
24 | пр. Мира 94 | Замена стоячных кабелей с эн/сбер.светильник. | 3,83/5,35 | 4898.8 | -4916.73 | 264909.17 |  |  | 210000
|  | Установка ограждения газонов |  |  |  |  | пм | 67 | 19909.17
25 | пр. Мира 96 | Установка прибора учёта ХВС | 2,67/2,96 | 9987.7 | 6606.45 | 343990.95 | шт | 1 | 40000
Установка МАФ
Ремонт цоколя и входов в подъезды
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 820 | 303990.95
26 | пр. Мира 100 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 137090.88 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт межпанельных швов | 3,14/3,66 | 6321.1 | -120809.98 |  | пм | 150 | 24000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 200 | 73090.88
27 | Эгерский б-р 3 | Ремонт кровли (2 блока) |  |  |  | 414534.31 | м2 | 490 | 110000
|  | Установка прибора учёта ХВС | 2,40/3,68 | 9445.42 | 69965.39 |  | шт | 1 | 40000
|  | Косметич. ремонт 2-х фойе |  |  |  |  | м2 |  | 52000
|  | Замена газовых плит |  |  |  |  | шт | 26 | 212534.31
28 | Эгерский б-р 5 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/2,99 | 4543.7 | 30994.06 | 184480.25 | шт | 1 | 40000
|  | Замена разводки ХВС |  |  |  | 12062.55 | пм | 130 | 156542.8
29 | Эгерский б-р 7 | Установка прибора учёта ХВС | 4,01/6,01 | 1768.3 | -38992.08 | 67318.12 |  |  | 40000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 90 | 27318.12
30 | Эгерский б-р 9 | Замена разводки отопления | 4,01/6,00 | 1766.7 | -36873.88 | 69231.12 | пм | 70 | 69231.12
31 | Эгерский б-р 11 | Установка прибора учёта ХВС (кровля) | 4,07/5,78 | 1757.9 | -7538.03 | 96353.86 | шт | 1 | 35000
|  | Ремонт подъездов (кровля) |  |  |  |  | под | 2 | 61353.86
| Эгерский б-р 13 | Ремонт кровли | 2,64/6,67 | 1732.6 | -50233.08 | 46550 |  |  | 11550
32 |  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
33 | Эгерский б-р 15 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/3,31 | 6079.2 | 17026.42 | 234053.86 |  |  | 40000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 580 | 194053.86
34 | ул. Хевешская 1 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 132139.58 |  |  | 40000
|  | Замена стояков отопления (7 ст.) | 6,94/7,33 | 3216.1 | -143222.91 |  | пм | 120 | 62139.58
|  | Установка МАФ | [6 empty] | 30000
35 | ул. Хевешская 1/1 | Ремонт кровли |  |  |  | 210465.45 | м2 | 100 | 34000
|  | Замена стояков ГВС (14ст.) | 5,32/7,96 | 3210.7 | -96220.61 |  | пм | 212 | 136465.45
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
36 | ул. Хевешская 3 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/6,67 | 2503.4 | -63611.02 | 76228.91 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 200 | 36228.91
37 | ул. Хевешская 5 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 281171.29 | шт | 1 | 40000
|  | Замена изоляц. труб ГВС | 4,34/5,46 | 4797.42 | -818.73 |  | пм | 71 | 145000
|  | Косметический ремонт кухонь (9шт.) |  |  |  |  | м2 | 655 | 96171.29
38 | ул. Хевешская 9 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. |  |  |  | 345038.2 |  |  | 265038.2
|  | Ремонт кровли (устр-во парапетов из стали) | 4,22/5,11 | 3219.9 | 164788.17 |  | м2 | 63 | 40000
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
39 | ул. Хевешская 11 | Замена стояков ГВС,ГВС,сантехоборудования | 4,96/8,83 | 3793.3 | 0 | 313857.64 |  |  | 313857.64
40 | ул. Хевешская 11/2 | Установка прибора учёта ХВС | 5,48/6,94 | 4873.5 | -9547.97 | 353625.25 | шт | 1 | 46000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 650 | 307625.25
41 | ул. Хевешская 15 | Замена стояков ХВС - 16ст. |  |  |  | 285410.66 | пм | 225 | 155910.66
|  | Замена стояков ГВС - 8ст. | 5,89/7,41 | 3337.91 | 19045.44 |  | пм | 115 | 82500
|  | Замена газовых плит |  |  |  |  | шт | 12
|  | Замена стояков канализации - 4ст. |  |  |  |  | пм | 52 | 47000
42 | ул.Хевешская 15/1 | Замена разводки канализации | 2,64/8,82 | 3798.4 | -173516.28 | 87661.69 | пм | 192 | 87661.69
Ремонт кровли
|  | Ремонт подъездов (6 подъездов) |  |  |  |  | шт | 6 | 194043.66
43 | ул. Хевешская, 19 | Установка стоек под козырьки подъездов | 4,85/4,92 | 5152.57 | 0 | 302043.66 | под | 6 | 18000
|  | Ремонт торцевых фасадов |  |  |  |  | м2 | 340 | 90000
44 | ул. Хевешская 19А | Установка прибора учёта ХВС (ремонт кровли ) | 2,64/3,40 | 1910.5 | -57613.33 | 11623.19 | м2 | 40 | 11623.19
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 640 | 171026.17
45 | ул. Хевешская 20 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/3,47 | 6943.6 | 82473.8 | 337026.17 | шт | 1 | 40000
|  | Усиление стены лоджии 5-го этажа | [6 empty] | 40000
|  | Ремонт отмосток |  |  |  |  | м2 | 40 | 21000
|  | Установка МАФ |  |  |  |  | шт |  | 65000
46 | ул. Хевешская 21 | Ремонт кровли | 6,51/8,20 | 2303.7 | -56996.83 | 146327.73 | м2 | 435 | 146327.73
47 | ул. Хевешская 23 | Установка прибора учета ХВС | 3,74/3,74 | 2273.7 | -35163.76 | 66879.9 | шт | 1 | 40000
|  | Замена почтовых ящиков |  |  |  |  | шт | 54 | 26879.9
48 | ул. Хевешская 25 | Установка прибора учёта ХВС | 3,07/3,07 | 2310.1 | 33888.29 | 118992.37 | шт | 1 | 118992.37
49 | ул. Хевешская 27 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 394260.59 | шт | 1 | 45000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 4,54/5,19 | 6080.55 | 39278.08 |  |  |  | 280000
|  | Установка ограждения газонов |  |  |  |  | пм | 140 | 69260.59
50 | ул. Хевешская 29 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 363667.38 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт отмосток и входов в подъезды |  |  |  |  | м2 | 145 | 65000
|  | Ремонт межпанельных швов | 4,89/2,49 | 5115.3 | 137161.86 |  | пм | 100 | 16000
|  | Установка МАФ | [6 empty] | 45000
|  | Установка ограждения газонов | [6 empty] | 197667.38
51 | ул. Хевешская 30 | Ремонт мягкой кровли | 2,96/4,32 | 6392.7 | 45297.63 | 324530.76 | м2 |  | 286530.76
Герметизация межпанельных швов
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 38000
52 | ул. Хевешская 31 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 331912.37 | шт | 1 | 40000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,98/6,96 | 3352.3 | 111867.41 |  |  |  | 191912.37
|  | Замена разводки канализации с разраб.грунта |  |  |  |  | пм | 69 | 100000
53 | ул. Хевешская 31А | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/4,06 | 5588.73 | -25283.32 | 199383.62 | шт | 1 | 40000
|  | Замена разводки канализации с разраб.грунта |  |  |  |  | пм | 115 | 159383.62
54 | ул. Хевешская 32 | Герметизация межпанельных швов |  |  |  | 282388.74 | пм | 200 | 32000
|  | Установка прибора учёта ХВС | 2,88/3,30 | 6934.65 | 25251.92 |  | шт | 1 | 38000
|  | Замена разводки ГВС с изоляцией труб |  |  |  |  | пм | 172 | 212388.74
55 | ул. Хевешская 35/17 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/3,0 | 4586.1 | -35734.46 | 119459.16 | шт | 1 | 40000
Ремонт кровли
|  | Ремонт входа в подвал (отмостки) |  |  |  |  | м2 |  | 79459.16
| ИТОГО |  |  |  | -323338.09 | 12809377.61 |  |  | 12809377.61

## для директора
План и выполнение текущего ремонта
многоквартирных домов по ООО УК "ДЕОН" за 2012 год по сентябрь месяц т.г.
№ | Адрес | Виды работ |  |  | перерасх - |  | Ед. изм. | План по видам работ |  | Выполнение
|  |  | Тариф | Площадь | остаток + | План на |  | На 2012 год |  | С начала года
|  |  | руб. | кв.м. | за 2011г. | 2012 год |  | Нат | в рублях | Нат | в рублях
[8 empty] | выр |  | выр
1 | пр. Мира 11 | Устр-во козырьков над входами в подъезды | 3,50/4,96 | 2477.3 | -72293.73 | 53454.02 | шт | 2 | 18454.02
|  | Установка прибора учета ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
|  | Устр-во козырьков над входами в подъезды |  |  |  |  | шт | 4 | 36155.17
|  | Установка прибора учета ХВС | 3,05/3,23 | 2680.1 | -445.54 | 100540.63 | шт | 1 | 40000
2 | пр. Мира 15 | Замена оконных переплетов |  |  |  |  | шт | 8 | 24385.46
3 | пр. Мира 15А | Установка прибора учета ХВС |  |  |  | 417346.5 | шт | 1 | 35000
|  | Ремонт подъездов 3,4 |  |  |  |  | шт | 4 | 56846.5 |  | 65622
|  | Установка металлич.дверей под.5,2 |  |  |  |  | шт | 1 | 12500 | 2 | 25000
|  | Замена стояков канализации | 4,82/6,68 | 6048.5 | 7879.68 |  | шт | 15 | 220000
|  | Ремонт отмосток и входов в подъезды |  |  |  |  | м2 | 150 | 42200 | 8 | 11485
|  | Установка эн/сберегающих светильников |  |  |  |  | шт | 7 | 25200 | 8 | 11168
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | пм | 160 | 25600
4 | пр. Мира 17 | Ремонт подъездов | 4,83/5,40 | 2763.4 | -54217.47 | 115400.02 | шт | 3 | 75400.02 | 4 | 132534
|  | Устр-во козырьков над входами в подъезды |  |  |  |  | шт | 4 | 40000
5 |  | Установка прибора учета ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
| пр. Мира 19 | Устр. козырьков входов в подъезды, светильн. | 6,11/5,70 | 2728.6 | 38695.81 | 232044.41 | шт | 4 | 41000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 440 | 156044.41 | 215 | 48158
6 | пр. Мира 21 | Установка прибора учета ХВС | 2,87/3,12 | 2645.1 | -20245.84 | 74819.05 | шт | 1 | 40000
|  | Замена оконных блоков |  |  |  |  | шт | 4 | 34819.05
7 | пр. Мира 21А | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 393549.02 | шт | 1 | 40000
|  | Замена стояков отопления (2 подъезда) | 4,11/8,92 | 5074.65 | -3187.12 |  | пм | 70 | 53549.02
|  | Ремонт подъезда № 2 | [8 empty] | 32000
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | пм |  |  | 100.4 | 11044
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сбер.светильн. | [6 empty] | 300000 |  | 290871
8 | пр. Мира 23 | Замена стоячных кабелей с эн/сбер.светильн. | 3,28/3,30 | 6864.9 | 675.6 | 271701.85 |  |  | 104801.85 | 274 | 125008
|  | Замена ввода отопления в подвале |  |  |  |  | пм | 112 | 131900 | 112 | 131952
|  | Ремонт кровли 9-го подъезда |  |  |  |  | м2 |  |  | 266 | 289895
|  | Установка прибора учета ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
9 | пр. Мира 23А | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 337718.93 | шт | 1 | 40000
|  | Изоляция труб | 8,59/6,63 | 3753.6 | -5059.82 |  | пм | 50 | 31326 | 390 | 65911
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | пм |  |  | 110.4 | 12144
|  | Установка стоек под козырьки подъездов |  |  |  |  | 4под |  | 66392.93
|  | Установка терморегулятора |  |  |  |  | шт | 1 | 200000 | 1 | 348076
10 | пр. Мира 23Б | Установка прибора учёта на ХВС | 2,64/3,91 | 3509.7 | 63354.23 | 201285.44 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильн. |  |  |  |  | пм |  | 166285.44 | 1500 | 235672
11 | пр. Мира 25 | Установка прибора учёта на ХВС |  |  |  | 326986.83 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 4,97/4,99 | 4439.6 | 61676.34 |  |  |  | 291986.83 |  | 304265
12 | пр. Мира 29 | Частичная замена стропильной системы в 6 под. | 3,06/6,18 | 5946 | -115704.69 | 325250.67 | м2 | 200 | 325250.67 | 308 | 300556
13 | пр. Мира 33 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 204135.96 | шт | 1 | 35000
|  | Замена радиаторов отопления | 4,42/8,00 | 3656.4 | -68338.97 |  |  |  | 169135.96
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
| пр. Мира 64 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,84/5,02 | 4880.8 | 46628.06 | 306091.39 |  |  | 210000
|  | Установка терморегулятора | [7 empty] | 1шт | 359709
14 |  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 |  | 61091.39 |  | 6289
15 |  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
| пр. Мира 66 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,79/5,49 | 4992 | 14336.59 | 292291.15 |  |  | 210000
|  | Установка терморегулятора | [7 empty] | 1шт | 356333
|  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 | 50 | 47291.15 | 42 | 8082
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
16 | пр. Мира, 68 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,83/4,34 | 4896.91 | 29858.41 | 269904.94 |  |  | 135904.94
|  | Установка терморегулятора | [8 empty] | 356333
|  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 | 50 | 94000 |  | 7074
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
17 | пр. Мира, 70 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,88/4,26 | 4837.5 | 37350.41 | 273613.91 |  |  | 174613.91 |  | 356333
|  | Устр-во кровли над входом в подъезд |  |  |  |  | м2 | 50 | 64000 |  | 8638
18 | пр. Мира 72 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 277933.01 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 2,64/3,15 | 7385.89 | 21347.19 |  |  |  | 210000
|  | Установка терморегуляторов 2 шт | [7 empty] | 2шт | 699488
|  | Ремонт кровли | [7 empty] | 280 | 74364
|  | Ремонт фойе |  |  |  |  | м2 | 368 | 32933.01 | 510.5 | 70258.42
19 | пр. Мира 76 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 253649.35 | шт | 1 | 35000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,08/4,16 | 7429.51 | -69088.56 |  |  |  | 190000
|  | Установка терморегуляторов 2 шт | [7 empty] | 2шт | 699488
|  | Ремонт фойе |  |  |  |  | м2 | 380 | 28649.35
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. |  |  |  |  | пм |  | 310000 | 675 | 342260
20 | пр. Мира, 82 | Ремонт кровли | 2,64/4,15 | 6654.8 | 80168.2 | 351284.75 | м2 | 110 | 6284.75 | 220 | 43337
|  | Установка прибора учёта ХВС | 105412.03 |  |  |  | шт | 1 | 35000
21 | пр. Мира 84 | Установка прибора учёта ХВС | 2,93/4,65 | 7395.6 | -37009.86 | 299342.03 | шт | 1 | 40000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | [6 empty] | 259342.03
22 | пр. Мира 90 | Установка прибора учёта ХВС | 3,16/3,37 | 6822.25 | -51630.32 | 215665.44 | шт | 1 | 40000
|  | Замена входного дверного блока |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 11138
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 500 | 175665.44 | 640 | 152338
23 | пр. Мира 92 | Замена разводки ГВС с изоляц.труб | 5,05/5,57 | 4948.8 | -54638.61 | 260698.93 | пм | 170 | 220698.93 | 179 | 172149
|  | Ремонт основания входа в подъезд | [7 empty] | 6.5 | 6437
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
24 | пр. Мира 94 | Замена стоячных кабелей с эн/сбер.светильник. | 3,83/5,35 | 4898.8 | -4916.73 | 264909.17 |  |  | 210000
|  | Установка ограждения газонов |  |  |  |  | пм | 67 | 19909.17 | 60 | 77539
25 | пр. Мира 96 | Установка прибора учёта ХВС | 2,67/2,96 | 9987.7 | 6606.45 | 343990.95 | шт | 1 | 40000
|  | Установка МАФ | [7 empty] | 6шт | 75211
|  | Ремонт цоколя и входов в подъезды | [7 empty] | 355 | 33046
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 820 | 303990.95 | 460 | 137182
26 | пр. Мира 100 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 137090.88 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт межпанельных швов | 3,14/3,66 | 6321.1 | -120809.98 |  | пм | 150 | 24000 | 256 | 28160
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 200 | 73090.88
27 | Эгерский б-р 3 | Ремонт кровли (2 блока) |  |  |  | 414534.31 | м2 | 490 | 110000
|  | Установка прибора учёта ХВС | 2,40/3,68 | 9445.42 | 69965.39 |  | шт | 1 | 40000
|  | Косметич. ремонт 2-х фойе |  |  |  |  | м2 |  | 52000 | 368 | 58166
|  | Замена газовых плит |  |  |  |  | шт | 26 | 212534.31
28 | Эгерский б-р 5 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/2,99 | 4543.7 | 30994.06 | 184480.25 | шт | 1 | 40000
|  | Замена разводки ХВС |  |  |  | 12062.55 | пм | 130 | 156542.8 | 145 | 159936
29 | Эгерский б-р 7 | Установка прибора учёта ХВС | 4,01/6,01 | 1768.3 | -38992.08 | 67318.12 |  |  | 40000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 90 | 27318.12
30 | Эгерский б-р 9 | Замена разводки отопления | 4,01/6,00 | 1766.7 | -36873.88 | 69231.12 | пм | 70 | 69231.12
31 | Эгерский б-р 11 | Установка прибора учёта ХВС (кровля) | 4,07/5,78 | 1757.9 | -7538.03 | 96353.86 | шт | 1 | 35000
|  | Ремонт подъездов (кровля) |  |  |  |  | под | 2 | 61353.86
| Эгерский б-р 13 | Ремонт кровли | 2,64/6,67 | 1732.6 | -50233.08 | 46550 |  |  | 11550
32 |  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 35000
33 | Эгерский б-р 15 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/3,31 | 6079.2 | 17026.42 | 234053.86 |  |  | 40000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 580 | 194053.86
34 | ул. Хевешская 1 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 132139.58 |  |  | 40000
|  | Замена стояков отопления (7 ст.) | 6,94/7,33 | 3216.1 | -143222.91 |  | пм | 120 | 62139.58
|  | Установка МАФ | [6 empty] | 30000
35 | ул. Хевешская 1/1 | Ремонт кровли |  |  |  | 210465.45 | м2 | 100 | 34000 | 538 | 136723
|  | Замена стояков ГВС (14ст.) | 5,32/7,96 | 3210.7 | -96220.61 |  | пм | 212 | 136465.45
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
36 | ул. Хевешская 3 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/6,67 | 2503.4 | -63611.02 | 76228.91 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 200 | 36228.91
37 | ул. Хевешская 5 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 281171.29 | шт | 1 | 40000
|  | Замена изоляц. труб ГВС | 4,34/5,46 | 4797.42 | -818.73 |  | пм | 71 | 145000 | 88 | 16817
|  | Косметический ремонт кухонь (9шт.) |  |  |  |  | м2 | 655 | 96171.29
38 | ул. Хевешская 9 | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. |  |  |  | 345038.2 |  |  | 265038.2
|  | Ремонт кровли (устр-во парапетов из стали) | 4,22/5,11 | 3219.9 | 164788.17 |  | м2 | 63 | 40000
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 40000
39 | ул. Хевешская 11 | Замена стояков ГВС,ГВС,сантехоборудования | 4,96/8,83 | 3793.3 | 0 | 313857.64 |  |  | 313857.64 |  | 401994
40 | ул. Хевешская 11/2 | Установка прибора учёта ХВС | 5,48/6,94 | 4873.5 | -9547.97 | 353625.25 | шт | 1 | 46000
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 650 | 307625.25
41 | ул. Хевешская 15 | Замена стояков ХВС - 16ст. |  |  |  | 285410.66 | пм | 225 | 155910.66
|  | Замена стояков ГВС - 8ст. | 5,89/7,41 | 3337.91 | 19045.44 |  | пм | 115 | 82500
|  | Замена газовых плит |  |  |  |  | шт | 12 |  | 12 | 117600
|  | Замена стояков канализации - 4ст. |  |  |  |  | пм | 52 | 47000 | 29 | 66814
42 | ул.Хевешская 15/1 | Замена разводки канализации | 2,64/8,82 | 3798.4 | -173516.28 | 87661.69 | пм | 192 | 87661.69 | 186 | 194661
|  | Ремонт кровли | [7 empty] | 272 | 104976
|  | Ремонт подъездов (6 подъездов) |  |  |  |  | шт | 6 | 194043.66
43 | ул. Хевешская, 19 | Установка стоек под козырьки подъездов | 4,85/4,92 | 5152.57 | 0 | 302043.66 | под | 6 | 18000
|  | Ремонт торцевых фасадов |  |  |  |  | м2 | 340 | 90000 | 371 | 118893
44 | ул. Хевешская 19А | Установка прибора учёта ХВС (ремонт кровли ) | 2,64/3,40 | 1910.5 | -57613.33 | 11623.19 | м2 | 40 | 11623.19
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 | 640 | 171026.17
45 | ул. Хевешская 20 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/3,47 | 6943.6 | 82473.8 | 337026.17 | шт | 1 | 40000
|  | Усиление стены лоджии 5-го этажа | [6 empty] | 40000
|  | Ремонт отмосток |  |  |  |  | м2 | 40 | 21000 | 51 | 28980
|  | Установка МАФ |  |  |  |  | шт |  | 65000 | 1 | 17880
46 | ул. Хевешская 21 | Ремонт кровли | 6,51/8,20 | 2303.7 | -56996.83 | 146327.73 | м2 | 435 | 146327.73
47 | ул. Хевешская 23 | Установка прибора учета ХВС | 3,74/3,74 | 2273.7 | -35163.76 | 66879.9 | шт | 1 | 40000
|  | Замена почтовых ящиков |  |  |  |  | шт | 54 | 26879.9 | 54 | 19723
48 | ул. Хевешская 25 | Установка прибора учёта ХВС | 3,07/3,07 | 2310.1 | 33888.29 | 118992.37 | шт | 1 | 118992.37
49 | ул. Хевешская 27 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 394260.59 | шт | 1 | 45000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 4,54/5,19 | 6080.55 | 39278.08 |  |  |  | 280000
|  | Установка ограждения газонов |  |  |  |  | пм | 140 | 69260.59
50 | ул. Хевешская 29 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 363667.38 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт отмосток и входов в подъезды |  |  |  |  | м2 | 145 | 65000 | 18.2 | 11852
|  | Ремонт межпанельных швов | 4,89/2,49 | 5115.3 | 137161.86 |  | пм | 100 | 16000 | 65 | 7150
|  | Установка МАФ | [6 empty] | 45000
|  | Установка ограждения газонов | [6 empty] | 197667.38
51 | ул. Хевешская 30 | Ремонт мягкой кровли | 2,96/4,32 | 6392.7 | 45297.63 | 324530.76 | м2 |  | 286530.76 | 690 | 205720
|  | Герметизация межпанельных швов | [7 empty] | 85 | 9350
|  | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  |  | шт | 1 | 38000
52 | ул. Хевешская 31 | Установка прибора учёта ХВС |  |  |  | 331912.37 | шт | 1 | 40000
|  | Замена стоячных кабелей с эн/сб.светильник. | 3,98/6,96 | 3352.3 | 111867.41 |  |  |  | 191912.37
|  | Замена разводки канализации с разраб.грунта |  |  |  |  | пм | 69 | 100000
53 | ул. Хевешская 31А | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/4,06 | 5588.73 | -25283.32 | 199383.62 | шт | 1 | 40000
|  | Замена разводки канализации с разраб.грунта |  |  |  |  | пм | 115 | 159383.62
54 | ул. Хевешская 32 | Герметизация межпанельных швов |  |  |  | 282388.74 | пм | 200 | 32000
|  | Установка прибора учёта ХВС | 2,88/3,30 | 6934.65 | 25251.92 |  | шт | 1 | 38000
|  | Замена разводки ГВС с изоляцией труб |  |  |  |  | пм | 172 | 212388.74 | 172 | 168436
55 | ул. Хевешская 35/17 | Установка прибора учёта ХВС | 2,64/3,0 | 4586.1 | -35734.46 | 119459.16 | шт | 1 | 40000
|  | Ремонт кровли | [7 empty] | 395 | 86945
|  | Ремонт входа в подвал (отмостки) |  |  |  |  | м2 |  | 79459.16 | 7.2 | 3369
| ИТОГО |  |  |  | -323338.09 | 12809377.61 |  |  | 12809377.61 |  | 8458532.42
4350845.19
| Начальник ПТО ООО УК "Деон" | [7 empty] | Л.В.Иванова