## 1-ая
Выполнение по текущему ремонту жилого фонда на 2011 год.
№ п/п | Адрес | Вид работ | Тариф | Площадь | Сумма | Сумма закрытая | Остаток | Переход 2010г. | Остаток по дому
1 | пр. Мира 11 | Ремонт кровли | 3.5 | 2479.4 | 104134.8 |  | 104134.8 | 10530.91 | 114665.71
2 | пр. Мира 15 | Косметический ремонт МОП 3 и 4 подьезды | 3.05 | 2680.1 | 98091.66 | 77899.98 | 20191.68 | 0 | 20191.68
3 | пр. Мира 15А | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 4.82 | 6048.9 | 349868.376 |  | 349868.376 | 17715.99 | 367584.366
4 | пр. Мира 17 | Установка прибора учёта на отопление | 4.83 | 2763.4 | 80166.664 |  | 80166.664 |  | 160166.664
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000 |  | 80000
5 | пр. Мира 19 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 6.11 | 2728.6 | 200060.952 |  | 200060.952 | 0 | 200060.952
6 | пр. Мира 21 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 2.87 | 2644.9 | 91090.356 |  | 91090.356 | 0 | 91090.356
7 | пр. Мира 21А | Установка прибора учёта на отопление | 4.11 | 5074.75 | 80000 | 131212.1 | 28787.9 | -0.01 | 49695.91
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена разводки ХВС 4-6 подъезды |  |  | 90286.67 | 69378.65 | 20908.02
8 | пр. Мира 23 | Замена разводки канализации с 1-7 подъезды | 3.28 | 6864.9 | 270202.464 |  | 270202.464 | 52188.26 | 322390.724
9 | пр. Мира 23А | Косметический ремонт МОП с 1-4 подъезды | 8.59 | 3754.4 | 160003.55 | 139696.33 | 20307.22 | 0 | 59503.682
|  | Ремонт межпанельных швов на стыке панелей пятого этажа и чердачных панелей по пириметру дома |  |  | 27000 |  | 27000
|  | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта |  |  | 200000.002 | 187803.54 | 12196.462
10 | пр. Мира 23Б | Установка прибора учёта на ГВС | 2.64 | 3509.2 | 85171.46 |  | 85171.46 | -3669 | 107502.456
|  | Ремонт межпанельных швов на стыке панелей пятого этажа и чердачных панелей по пириметру дома |  |  | 25999.996 |  | 25999.996
11 | пр. Мира 25 | Установка прибора учёта на ГВС | 4.97 | 4440.1 | 85000 |  | 85000 |  | 264807.564
|  | Замена разводки ХВС 1-6 подъезды |  |  | 179807.564 |  | 179807.564
12 | пр. Мира 29 | Частичная замена стропильной системы в 7-8 подъездах | 3.06 | 5945.7 | 90000 |  | 90000 |  | 218326.104
|  | Установка 2-х оконных рам в местах их отсутствия |  |  | 128326.104 |  | 128326.104
13 | пр. Мира 33 | Установка прибора учёта на отопление | 4.42 | 3656.5 | 85000 |  | 85000 | 0 | 149977.19
|  | Переврезки стояков отопления |  |  | 47000 | 43963.57 | 3036.43
|  | Замена стояка кухонной канализации |  |  | 32000 |  | 32000
|  | Установка ограждения газонов |  |  | 29940.76 |  | 29940.76
14 | пр. Мира 64 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.84 | 4883.6 | 225036.288 |  | 225036.288 | 55787.48 | 280823.768
15 | пр. Мира 66 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.79 | 4952.4 | 225235.152 |  | 225235.152 | 59992.19 | 285227.342
16 | пр. Мира 68 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.83 | 4896.91 | 225061.9836 |  | 225061.9836 | 59992.19 | 285054.1736
17 | пр. Мира 70 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.88 | 4837.2 | 225220.032 |  | 225220.032 | 57203.19 | 282423.222
18 | пр. Мира 72 | Замена нерабочих стояков отопления | 2.64 | 7392.69 | 120000 | 60892.85 | 59107.15 | 0 | 21347.1892
|  | Замена разводки ХВС 1-ин блок + 1-ин блок |  |  | 114200.4192 | 151960.38 | -37759.9608
19 | пр. Мира 76 | Замена разводки ХВС (левый блок) | 3.08 | 7431.31 | 95000 | 70235.72 | 24764.28 | 0 | 204425.4976
|  | Частичный ремонт разводки отопления |  |  | 179661.2176 |  | 179661.2176
20 | пр. Мира 82 | Замена раводки ХВС | 2.64 | 6656.7 | 210884.256 |  | 210884.256 | -0.01 | 210884.246
21 | пр. Мира 84 | Замена раводки ХВС | 2.93 | 7395.6 | 210000 |  | 210000 | -0.01 | 260029.286
|  | Ремонт кровли 1-ый слой |  |  | 50029.296 |  | 50029.296
22 | пр. Мира 90 | Замена раводки ХВС | 3.16 | 6860.95 | 210000 |  | 210000 | 33885.93 | 294053.154
|  | Ремонт кровли 1-ый слой |  |  | 50167.224 |  | 50167.224
23 | пр. Мира 92 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 5.05 | 4948.8 | 225000 |  | 225000 | -7422.87 | 153150.82
|  | Замена электрощитовых с заменой стоячных кабельных линий от ВРУ |  |  | 74897.28 | 139323.59 | -64426.31
24 | пр. Мира 94 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.83 | 4998.6 | 229735.656 |  | 229735.656 | -18862.11 | 210873.546
25 | пр. Мира 96 | Установка прибора учёта на отопление | 2.67 | 9987.3 | 80000 | 147830.21 | 12169.79 | -0.01 | 55689.222
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена разводки ХВС |  |  | 159993.092 | 116473.65 | 43519.442
26 | пр. Мира 100 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 3.14 | 6321.4 | 180000 |  | 180000 | -24843.89 | 213346.462
|  | Ремонт межпанельных швов |  |  | 22000 |  | 22000
|  | Ямочный ремонт тротуаров |  |  | 36190.352 |  | 36190.352
27 | Эгерский б-р 3 | Ремонт козырька над входом со сменой несущей конструкции. | 2.4 | 9566.22 | 140000 |  | 140000 | 17430.32 | 168764.126
|  | Закладка оконного проёма ВРУ с установкой новых оконных блоков |  |  | 45000 |  | 45000
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 90507.136 | 124173.33 | -33666.194
28 | Эгерский б-р 5 | Замена разводки канализации в тех. подвале | 2.64 | 4543.6 | 143941.248 |  | 143941.248 |  | 143941.248
29 | Эгерский б-р 7 | Установка прибора учёта на отопление | 4.01 | 1767.3 | 85042.476 |  | 85042.476 | 0 | 85042.476
30 | Эгерский б-р 9 | Установка прибора учёта на отопление | 4.01 | 1766.3 | 84994.356 |  | 84994.356 | 0.01 | 84994.366
31 | Эгерский б-р 11 | Установка прибора учёта на отопление | 4.07 | 1742.1 | 85084.164 | 145688.82 | -60604.656 |  | -60604.656
32 | Эгерский б-р 13 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 1732.5 | 54885.6 |  | 54885.6 |  | 54885.6
33 | Эгерский б-р 15 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 6079.5 | 80000 |  | 80000 |  | 148523.05
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000 |  | 80000
|  | Замена разводки ГВС 1-3 подъезды |  |  | 32598.56 | 44075.51 | -11476.95
34 | ул. Хевешская 1 | Замена трубопровода разводки отопления 1-2 под. | 6.94 | 3240.5 | 269868.84 | 251092.3 | 18776.54 | 0 | 18776.54
35 | ул. Хевешская 1/1 | Замена трубопровода разводки ГВС | 5.32 | 3211.8 | 120041.31 |  | 120041.31 | 0 | 132365.252
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 85000.002 | 72676.06 | 12323.942
36 | ул. Хевешская 3 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 2496.1 | 79076.448 | 154430.99 | -75354.542 | 11743.52 | -63611.022
Установка прибора учёта на ГВС
37 | ул. Хевешская 5 | Установка прибора учёта на отопление | 4.34 | 4795.76 | 80000 | 159937.98 | 62.02 | 10.01 | 89835.2108
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Косметический ремонт МОП 1-го блока |  |  | 89763.1808 |  | 89763.1808
38 | ул. Хевешская 9 | Установка прибора учёта на ГВС | 4.22 | 3219.8 | 85000 |  | 85000 | 66841.38 | 229892.052
|  | Замена разводки ХВС |  |  | 78050.672 |  | 78050.672
39 | ул. Хевешская 11 | Ремонт системы вентиляции в прачечной. | 4.96 | 3696.67 | 22000 |  | 22000 | -0.01 | 220025.7884
|  | Замена нерабочих стояков ГВС |  |  | 60000 |  | 60000
|  | Замена нерабочих стояков ХВС |  |  | 60000 |  | 60000
|  | Установка ограждения газонов |  |  | 78025.7984 |  | 78025.7984
40 | ул. Хевешская 11/2 | Замена разводки отопления | 5.48 | 4869 | 320185.44 |  | 320185.44 |  | 320185.44
41 | ул. Хевешская 15 | Установка прибора учёта на отопление | 5.89 | 3327.61 | 80000 | 127761.12 | 32238.88 | 0.01 | 107434.3648
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена нерабочих стояков ГВС |  |  | 37500 |  | 37500
|  | Замена нерабочих стояков ХВС |  |  | 37695.4748 |  | 37695.4748
42 | ул. Хевешская 15/1 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 3798.4 | 85000 |  | 85000 | 0.01 | 120333.322
|  | Косметический ремонт 6-го подъезда |  |  | 35333.312 |  | 35333.312
43 | ул. Хевешская 19 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта 1-6 под. | 4.85 | 5152.47 | 299873.754 |  | 299873.754 | -0.04 | 299873.714
44 | ул. Хевешская 19А | Установка прибора учёта на отопление | 3.71 | 1910.5 | 85055.46 |  | 85055.46 | 21952 | 107007.46
45 | ул. Хевешская 20 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 2.64 | 6943.6 | 219973.248 |  | 219973.248 |  | 219973.248
46 | ул. Хевешская 21 | Замена нерабочих стояков отопления | 6.51 | 2302.6 | 142000 | 118114.12 | 23885.88 | -0.01 | 31716.452
|  | Замена нерабочего стояка ХВС, частичной заменой разводки |  |  | 37879.112 | 30048.53 | 7830.582
47 | ул. Хевешская 23 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 3.74 | 2272.3 | 101980.824 |  | 101980.824 | 2282.22 | 104263.044
48 | ул. Хевешская 25 | Установка прибора учёта на отопление | 3.07 | 2310.1 | 85104.084 |  | 85104.084 | 35996.7 | 121100.784
49 | ул. Хевешская 27 | Установка прибора учёта на ГВС | 4.54 | 6079.95 | 85000 |  | 85000 | -43790.93 | 80905.836
|  | Ямочный ремонт тротуаров |  |  | 36000 |  | 36000
|  | Замена разводки ГВС |  |  | 210235.676 | 206538.91 | 3696.766
50 | ул. Хевешская 29 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 4.89 | 5115.7 | 300189.276 |  | 300189.276 |  | 300189.276
51 | ул. Хевешская 30 | Установка ограждения газонов | 2.96 | 6392.7 | 80000 |  | 80000 |  | 227068.704
|  | Ремонт мягкой кровли 2 слоя |  |  | 135000 |  | 135000
|  | Ремонт межпанельных швов |  |  | 12068.704 |  | 12068.704
52 | ул. Хевешская 31 | Установка прибора учёта на отопление | 3.98 | 3352.3 | 80000 |  | 80000 |  | 160105.848
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80105.848 |  | 80105.848
53 | ул. Хевешская 31А | Установка прибора учёта на ГВС | 2.64 | 5588.63 | 85000 | 130087.07 | -45087.07 | 0 | -45968.0316
|  | Частичная замена разводки ГВС |  |  | 92047.7984 | 92928.76 | -880.9616
54 | ул. Хевешская 32 | Косметический ремонт МОП 2-го подъезда | 2.88 | 6934.65 | 65000 | 91172.56 | -26172.56 | 3917.87 | 46424.574
|  | Установка прибора учёта на отопление |  |  | 85000 | 105982.24 | -20982.24
|  | Замена разводки ХВС |  |  | 89661.504 |  | 89661.504
55 | ул. Хевешская 35/17 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 4586.4 | 75000 | 147336.96 | -2039.808 | -44037 | -46076.808
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 70297.152