## Лист1
План работ по текущему ремонту жилого фонда на 2011 год.
№ п/п | Адрес | Вид работ | Тариф | Площадь | Сумма | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | пр. Мира 11 | Ремонт кровли | 3.5 | 2479.4 | 104134.8 | июнь | июнь
2 | пр. Мира 15 | Косметический ремонт МОП 3 и 4 подьезды | 3.05 | 2680.1 | 98091.66 | февраль | февраль
3 | пр. Мира 15А | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 4.82 | 6048.9 | 349868.376 | август | август
4 | пр. Мира 17 | Установка прибора учёта на отопление | 4.83 | 2763.4 | 80166.664 | март | апрель
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
5 | пр. Мира 19 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 6.11 | 2728.6 | 200060.952 | июль | июль
6 | пр. Мира 21 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 2.87 | 2644.9 | 91090.356 | сентябрь | сентябрь
7 | пр. Мира 21А | Установка прибора учёта на отопление | 4.11 | 5074.75 | 80000 | март | апрель
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена разводки ХВС 4-6 подъезды |  |  | 90286.67 | март | март
8 | пр. Мира 23 | Замена разводки канализации с 1-4 подъезды | 2.4 | 6864.9 | 197709.12 | сентябрь | октябрь
9 | пр. Мира 23А | Косметический ремонт МОП с 1-4 подъезды | 8.59 | 3754.4 | 160003.55 | март | апрель
|  | Ремонт межпанельных швов на стыке панелей пятого этажа и чердачных панелей по пириметру дома |  |  | 27000 | июль | июль
|  | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта |  |  | 200000.002 | апрель | апрель
10 | пр. Мира 23Б | Установка прибора учёта на ГВС | 2.64 | 3509.2 | 85171.46 | март | апрель
|  | Ремонт межпанельных швов на стыке панелей пятого этажа и чердачных панелей по пириметру дома |  |  | 25999.996 | июль | июль
11 | пр. Мира 25 | Установка прибора учёта на ГВС | 4.97 | 4440.1 | 85000 | март | апрель
|  | Замена разводки ХВС 1-6 подъезды |  |  | 179807.564 | январь | февраль
12 | пр. Мира 29 | Частичная замена стропильной системы в 7-8 подъездах | 3.06 | 5945.7 | 90000 | май | май
|  | Установка 2-х оконных рам в местах их отсутствия |  |  | 128326.104 | сентябрь | сентябрь
13 | пр. Мира 33 | Установка прибора учёта на отопление | 4.42 | 3656.5 | 85000 | март | апрель
|  | Переврезки стояков отопления |  |  | 47000 | январь | январь
|  | Замена стояка кухонной канализации |  |  | 32000 | ноябрь | ноябрь
|  | Установка ограждения газонов |  |  | 29940.76 | май | май
14 | пр. Мира 64 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.84 | 4883.6 | 225036.288 | июнь | июнь
15 | пр. Мира 66 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.79 | 4952.4 | 225235.152 | июнь | июнь
16 | пр. Мира 68 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.83 | 4896.91 | 225061.9836 | июнь | июнь
17 | пр. Мира 70 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.88 | 4837.2 | 225220.032 | июль | июль
18 | пр. Мира 72 | Замена нерабочих стояков отопления | 2.64 | 7392.69 | 120000 | январь | январь
|  | Замена разводки ХВС 1-ин блок |  |  | 114200.4192 | февраль | февраль
19 | пр. Мира 76 | Замена разводки ХВС (левый блок) | 3.08 | 7431.31 | 95000 | январь | январь
|  | Частичный ремонт разводки отопления |  |  | 179661.2176 | март | апрель
20 | пр. Мира 82 | Замена раводки ХВС | 2.64 | 6656.7 | 210884.256 | май | июнь
21 | пр. Мира 84 | Замена раводки ХВС | 2.93 | 7395.6 | 210000 | июль | август
|  | Ремонт кровли 1-ый слой |  |  | 50029.296 | май | май
22 | пр. Мира 90 | Замена раводки ХВС | 3.16 | 6860.95 | 210000 | сентябрь | октябрь
|  | Ремонт кровли 1-ый слой |  |  | 50167.224 | май | май
23 | пр. Мира 92 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 5.05 | 4948.8 | 225000 | июль | июль
|  | Замена электрощитовых с заменой стоячных кабельных линий от ВРУ |  |  | 74897.28 | январь | январь
24 | пр. Мира 94 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 3.83 | 4998.6 | 229735.656 | июль | июль
25 | пр. Мира 96 | Установка прибора учёта на отопление | 2.67 | 9987.3 | 80000 | январь | январь
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена разводки ХВС |  |  | 159993.092 | ноябрь | декабрь
26 | пр. Мира 100 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 3.14 | 6321.4 | 180000 | май | май
|  | Ремонт межпанельных швов |  |  | 22000 | июль | июль
|  | Ямочный ремонт тротуаров |  |  | 36190.352 | июнь | июнь
27 | Эгерский б-р 3 | Ремонт козырька над входом со сменой несущей конструкции. | 2.4 | 9566.22 | 140000 | июль | июль
|  | Закладка оконного проёма ВРУ с установкой новых оконных блоков |  |  | 45000 | июль | июль
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 90507.136 | январь | январь
28 | Эгерский б-р 5 | Замена разводки канализации в тех. подвале | 2.64 | 4543.6 | 143941.248 | июль | август
29 | Эгерский б-р 7 | Установка прибора учёта на отопление | 4.01 | 1767.3 | 85042.476 | май | июнь
30 | Эгерский б-р 9 | Установка прибора учёта на отопление | 4.01 | 1766.3 | 84994.356 | май | июнь
31 | Эгерский б-р 11 | Установка прибора учёта на отопление | 4.07 | 1742.1 | 85084.164 | май | июнь
32 | Эгерский б-р 13 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 1732.5 | 54885.6 | май | июнь
33 | Эгерский б-р 15 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 6079.5 | 80000 | май | июнь
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена разводки ГВС 1 подъезд |  |  | 32598.56 | январь | январь
34 | ул. Хевешская 1 | Замена трубопровода разводки отопления 1-2 под. | 6.94 | 3240.5 | 269868.84 | январь | январь
35 | ул. Хевешская 1/1 | Замена трубопровода разводки ГВС | 5.32 | 3211.8 | 120041.31 | март | март
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 85000.002 | июль | август
36 | ул. Хевешская 3 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 2496.1 | 79076.448 | январь | январь
37 | ул. Хевешская 5 | Установка прибора учёта на отопление | 4.34 | 4795.76 | 80000 | январь | январь
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Косметический ремонт МОП 1-го блока |  |  | 89763.1808 | май | май
38 | ул. Хевешская 9 | Установка прибора учёта на ГВС | 4.22 | 3219.8 | 85000 | июль | август
|  | Замена разводки ХВС |  |  | 78050.672 | апрель | апрель
39 | ул. Хевешская 11 | Ремонт системы вентиляции в прачечной. | 4.96 | 3696.67 | 22000 | январь | январь
|  | Замена нерабочих стояков ГВС |  |  | 60000 | май | май
|  | Замена нерабочих стояков ХВС |  |  | 60000 | май | май
|  | Установка ограждения газонов |  |  | 78025.7984 | июнь | июнь
40 | ул. Хевешская 11/2 | Замена разводки отопления | 5.48 | 4869 | 320185.44 | июнь | июль
41 | ул. Хевешская 15 | Установка прибора учёта на отопление | 5.89 | 3327.61 | 80000 | июль | август
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80000
|  | Замена нерабочих стояков ГВС |  |  | 37500 | август | август
|  | Замена нерабочих стояков ХВС |  |  | 37695.4748 | август | август
42 | ул. Хевешская 15/1 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 3798.4 | 85000 | июль | август
|  | Косметический ремонт 6-го подъезда |  |  | 35333.312 | июнь | июнь
43 | ул. Хевешская 19 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта 1-6 под. | 4.85 | 5152.47 | 299873.754 | июнь | июнь
44 | ул. Хевешская 19А | Установка прибора учёта на отопление | 3.71 | 1910.5 | 85055.46 | июль | август
45 | ул. Хевешская 20 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | 2.64 | 6943.6 | 219973.248 | август | август
46 | ул. Хевешская 21 | Замена нерабочих стояков отопления | 6.51 | 2302.6 | 142000 | январь | январь
|  | Замена нерабочего стояка ХВС, частичной заменой разводки |  |  | 37879.112 | январь | январь
47 | ул. Хевешская 23 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 3.74 | 2272.3 | 101980.824 | июнь | июнь
48 | ул. Хевешская 25 | Установка прибора учёта на отопление | 3.07 | 2310.1 | 85104.084 | июль | август
49 | ул. Хевешская 27 | Установка прибора учёта на ГВС | 4.54 | 6079.95 | 85000 | июнь | июль
|  | Ямочный ремонт тротуаров |  |  | 36000 | июнь | июнь
|  | Замена разводки ГВС |  |  | 210235.676 | апрель | май
50 | ул. Хевешская 29 | Замена стоячных кабельных линий от ВРУ до квартирных приборов учёта | 4.89 | 5115.7 | 300189.276 | июль | июль
51 | ул. Хевешская 30 | Установка ограждения газонов | 2.96 | 6392.7 | 80000 | июль | июль
|  | Ремонт мягкой кровли 2 слоя |  |  | 135000 | август | август
|  | Ремонт межпанельных швов |  |  | 12068.704 | июль | июль
52 | ул. Хевешская 31 | Установка прибора учёта на отопление | 3.98 | 3352.3 | 80000 | май | июнь
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 80105.848
53 | ул. Хевешская 31А | Установка прибора учёта на ГВС | 2.64 | 5588.63 | 85000 | май | июнь
|  | Частичная замена разводки ГВС |  |  | 92047.7984 | февраль | февраль
54 | ул. Хевешская 32 | Косметический ремонт МОП 2-го подъезда | 2.88 | 6934.65 | 65000 | январь | январь
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 85000 | май | июнь
|  | Замена разводки ХВС |  |  | 89661.504 | июнь | июнь
55 | ул. Хевешская 35/17 | Установка прибора учёта на отопление | 2.64 | 4586.4 | 75000 | май | июнь
|  | Установка прибора учёта на ГВС |  |  | 70297.152
Итого: |  |  | 3.8862 | 252949.37 | 11192036.7408